## Planilha1
BACKLOG DE REQUISITOS
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
REQUISITOS FUNCIONAIS | [7 empty] | SPRINTS |  |  |  | Sprint | Tamanho
RF - 01 | Tela Inicial Site | Página inicial com explicações dos pilares mais importantes abordados dentro da subcultura e contexto de ser importante para mim. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2 | SPRINT | COMEÇO | TÉRMINO |  | 1 | 28
RF - 02 | Tela de Login | Formulário onde o usuário vai inserir suas informações para acessar uma conta. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | 1 | 2025-04-27 | 2025-05-03 |  | 2 | 34
RF - 03 | Tela de Cadastro | Formulário para que o usuário possa criar uma conta inserindo suas informações. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-10 |  | 3 | 34
RF - 04 | Menu de navegação | O site terá um menu de navegação fixo superior com botões (Cultura; Estética; Simbolismo etc.) para melhor navegação. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | 3 | 2025-05-11 | 2025-05-17 |  | 4 | 24
RF - 05 | Rodapé | O site terá um rodapé com as sessões do site e links de direcionamento. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | 4 | 2025-05-18 | 2025-05-24
RF - 06 | Tela de Quiz | Página pós login para que o usuário possa escolher um quiz para fazer. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 3
RF - 07 | Tela Dashboard | Tela com gráficos e métricas de quantidade de acertos por questão, tempo em cada questão e quantos usuários zeraram ou fizeram o quiz. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 3
RF - 08 | Validação Cadastro | Verificar dados inseridos no momento do cadastro, como formato de e-mail, preenchimento de campos obrigatórios e senhas compatíveis. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 4 | TOTAL |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
RF - 09 | Validação Login | Verificar credenciais corretas e liberação de acesso ao sistema. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 4 | Estimativa | 120 | 90 | 60 | 30 | 0
RF - 10 | Cálculo matemático | Aplicar cálculos para matéria de algoritmos e matemática. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 4 | Realidade | 120 | 92 | 58 | 24 | 0
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
RNF - 01 | Banco de dados | Todos os dados dos usuários e suas respostas devem ser armazenados em um banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
RNF - 02 | Configurar código web-data-viz | Configurar e entender código. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 2
RNF - 03 | Ambiente de Execução (VM) | Configurar máquina virtual para armazenamento. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3
RNF - 04 | Design (paleta de cores, logo) | Definir paleta de cores e logo para ter identidade visual. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF - 05 | Prototipagem das telas | Criar um protótipo das páginas no Figma para auxilio no CSS. | Importante | M | 8 | 1 | Sprint 1